ПРИНЯТО							УТВЕРЖДАЮ

решением педагогического совета				Директор МОУ «ЛСОШ №2»

МОУ «ЛСОШ №2»						___________О.Ю.Патрикеева

Протокол № 1 от						приказ № 50

«30» августа 2022г.						«30» августа 2022г.

# План мероприятий по формированию функциональной грамотности школьников на 2022/23 учебный год

# МОУ «Лихославльская средняя общеобразовательная школа №2»

| Возможные мероприятия | Сроки | Планируемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ДИАГНОСТИКОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| Анализ состояния уровня функциональной грамотности школьников и условий на начало учебного года (кадровых, материально-технических и др.) | Август | Получение аналитической информации по данному вопросу | Заместитель директора по УВР |
| Мониторинг уровня сформированности компонентов функциональной грамотности школьников | Ежегодно, ноябрь и апрель | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности учеников | Заместители директора по УВР, НМР, руководители КМО |
| Мониторинг качества подготовки учеников школы в форме всероссийских проверочных работ | апрель – май, ежегодно | Аналитическая справка по результатам ВПР. Подготовка программы по устранению дефицитов | Заместитель директора по УВР |
| Организация внутришкольного контроля. Качество подготовки проектов и исследований с учениками | Ноябрь, март | Отчет на совещании при директоре о результатах контроля за работой учителей по подготовке учеников 7–8-х классов к парно-групповым или индивидуальным проектам, 9–10-х классов – к индивидуальным проектам | Заместитель директора по НМР, руководители КМО |
| Мониторинг реализации мероприятий плана работы. Анализ работы | Ежемесячно, итоговый анализ – май | Аналитическая справка по итогам реализации плана работы по формированию функциональной грамотности школьников. Совещание при директоре | Директор, заместитель директора по УВР, НМР |
| Диагностика педагогов по вопросу затруднений, которые связаны с процессом формирования и оценки функциональной грамотности учащихся | Май | Аналитическая справка по результатам диагностики, составление программы по дальнейшему продолжению работы | Заместитель директора по НМР, педагоги школы |
| 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| Разработка и утверждение плана мероприятий, которые направлены на формирование и оценку функциональной грамотности учеников школы на 2022/23 учебный год | Август, ежегодно | План мероприятий | Заместитель директора по УВР, руководители рабочих групп педагогов |
| Обеспечение актуализации планов работы КМО и творческих групп по вопросу формирования функциональной грамотности | Август | Планы работы | Руководители КМО и творческих групп |
| Актуализация локальных актов школы, которые обеспечивают реализацию плана в школе по формированию функциональной грамотности школьников. Создание координационного совета по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности учеников | Август, в течение года по мере необходимости | Разработка и коррекция локальных актов школы. | Директор, заместитель директора по УВР |
| Включение в учебный план спецкурсов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, которые направлены на формирование функциональной грамотности учеников | Август, ежегодно | Разработанный учебный план | Заместитель директора по УВР |
| Реализация спецкурсов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, которые направлены на формирование функциональной грамотности школьников. Включение в ВШК контроля за проведением этих занятий | В течение учебного года по плану ВШК | Повышение уровня функциональной грамотности учеников | Заместитель директора по УВР, руководители КМО, педагоги |
| Приобретение научно-методической литературы по теме формирования функциональной грамотности | В течение года | Пополнение банка диагностического инструментария | Руководители КМО, педагоги |
| Реализация мероприятий плана воспитательной работы рабочей программы воспитания | В течение учебного года | Повышение уровня функциональной грамотности школьников | Заместитель директора по ВР, классные руководители, педагоги |
| Участие учеников школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | В течение года | Анализ результатов участия учеников, формирование функциональной грамотности школьников | Заместитель директора по НМР, руководители КМО, педагоги |
| Актуализация банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности учеников, развитие оценочной самостоятельности учащихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск и решение проблем, на проведение исследований, участие в проектной деятельности | Ежегодно | Банк межпредметных технологий и заданий для формирования функциональной грамотности | Заместитель директора по НВР, руководители ШМО |
| Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» | В течение учебного года | Формирование функциональной грамотности у школьников | Педагоги центра |
| Формирование функциональной грамотности в работе мобильного кванториума | В течение учебного года | Формирование функциональной грамотности у школьников | Заместитель директора по ВР |
| Модернизация технического оборудования | По мере поступления средств | Совершенствование материально-технической базы | Директор, заместитель директора по АХЧ |
| Приобретение учебных пособий для учащихся по формированию функциональной грамотности | Август, далее – по мере поступления средств | Пополнение школьного библиотечного фонда | Директор, библиотекарь |
| 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| Отработка новых форм, приемов, технологий преподавания для развития функциональной грамотности учеников | В течение учебного года | Повышение уровня функциональной грамотности школьников. Выявление возможностей активации межпредметных связей как условия формирования функциональной грамотности учеников | Педагоги |
| Организация участия педагогов школы в курсах повышения квалификации, которые посвящены формированию функциональной грамотности, стажировка на базе организаций с положительным опытом по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение учебного года по отдельному плану | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности | Заместитель директора по НМР |
| Заседания КМО педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности школьников | По плану КМО | Корректировка созданной модели, методические рекомендации по реализации плана | Заместитель директора по НМР, руководители КМО |
| Подготовка методических материалов: разработок уроков, занятий курсов внеурочной деятельности, методических рекомендаций и др. | В течение года | Создание сборников инновационных продуктов | Заместитель директора по НМР, руководители КМО, педагоги |
| Проведение тематических педагогических советов по теме работы площадки | Март | Выявление и трансляция положительного опыта. Повышение профессионального мастерства педагогов. Формулирование требований разных групп участников образовательных отношений к качеству образования. Внесение изменений в нормативную основу ВСОКО на локальном уровне | Директор, заместитель директора по НМР |
| Использование в учебной деятельности банка заданий для оценки функциональной грамотности | В течение года | Развитие функциональной грамотности учащихся | Педагоги школы |
| Разработка собственных диагностических работ, матриц, карт наблюдений. Модернизация материалов интернет-ресурсов | В течение года | Пополнение банка диагностического инструментария | Руководители КМО, педагоги |
| Проведение педагогами мастер-классов, обобщающих заседаний КМО, семинаров и др. | В течение года | Обмен педагогическим опытом | Заместитель директора по НМР, руководители КМО |
| Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах разного уровня | В течение учебного года | Совершенствование профессиональных компетенций по формированию и оценке функциональной грамотности учащихся | Руководитель методического совета школы |
| Обобщение опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений | Март – апрель | Работа педагогов в соответствии с целью и задачами плана | Заместитель директора по НМР, руководители ШМО |
| 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Актуализация перечня рабочих программ по учебным предметам, курсам, преподаваемым на углубленном уровне в соответствии с требованиями новых ФГОС, а также программ элективных курсов, курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования | Август | Сформированный перечень программ | Заместитель директора по НМР, руководители КМО |
| Комплектование профильных групп на уровне СОО, разработка учебных планов профилей | Август, ежегодно | Разработанный учебный план | Заместитель директора по УВР |
| Контроль работы профильных групп и реализации учебных планов | В течение учебного года по плану ВШК | Повышение уровня функциональной грамотности школьников | Заместитель директора по УВР, руководители КМО, педагоги |
| Проведение онлайн уроков финансовой грамотности, уроков цифры, профориентационных уроков, уроков безопасности | В течение учебного года | Повышение уровня функциональной грамотности школьников | Классные руководители, педагоги |
| Анкетирование учащихся 8–9-х классов | Март | Выявление интересов и склонностей учащихся с целью определения актуальных элективных курсов и профилей на следующий учебный год | Классные руководители, психолог школы |
| 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| Родительские собрания по вопросам формирования функциональной грамотности | Октябрь – декабрь | Информирование родителей | Директор школы, классные руководители |
| Информирование педагогов, учеников и родителей о работе школы по формированию функциональной грамотности школьников. Публикация разработок, бюллетеней | В течение года | Обеспечение открытости деятельности школы. Трансляция опыта | Заместитель директора по УВР, технический специалист |
| Актуализация информации о функциональной грамотности на официальном сайте школы | Октябрь | Информирование всех участников образовательных отношений | Директор школы, модератор сайта |